## Sheet1
平凉市2016年精准扶贫农村饮水安全项目完成情况公示表
县(区) 名称 | 工程名称 | 工程开工时间 | 完成主要建设内容 | 总体形象进度（%） | 到位资金（万元） | [12 empty] | 完成投资 |  | 已供水人口 |  |  |  |  | 责任人 |  | 设计单位名称 | 施工单位名称 | 监理单位名称 | 质监单位名称 | 完工 时间
[5 empty] | 小计 | 中央资金 |  | 省级财政配套资金 |  | 省扶贫资金 |  | 省水利资金 |  | 贷款 |  | 县级配套 |  | 投资完成额（万元） | 完成率（%） | 小计 | 农村人口 | 学校师生 | 占计划（%） | 入户率（%） | 政府 | 水务
[6 empty] | 资金 | 到位率（%） | 资金 | 到位率（%） | 资金 | 到位率（%） | 资金 | 到位率（%） | 资金 | 到位率（%） | 资金 | 到位率（%）
静宁县 | 小计 |  |  | 100 | 2621.83 | 400 | 100 |  |  | 1205 | 100 |  |  | 1016.83 | 100 |  |  | 2621.83 | 100 | 21926 | 21926 |  | 100 | 100 | 李彦荣 | 王升斌 | 杭州水利水电勘测设计院有限公司 | 静宁县水利工程公司 | 甘肃陇兴工程监理咨询有限公司 | 静宁县水利工程质量监督与安全管理站
| 静宁县精准扶贫曹务永丰饮水安全工程 | 2016-04-01 | 水源工程、输水工程、配水工程、入户工程 | 100 | 43.16 | 7 | 100 |  |  | 20 | 100 |  |  | 16.16 | 100 |  |  | 43.16 | 100 | 108 | 108 |  | 100 | 100 | [6 empty] | 2016-10-30
| 静宁县精准扶贫哈拉饮水安全工程 | 2016-04-01 | 水源工程、净水厂工程、输水工程、配水工程、入户工程 | 100 | 329.15 | 50 | 100 |  |  | 154 | 100 |  |  | 125.15 | 100 |  |  | 329.15 | 100 | 959 | 959 |  | 100 | 100 | [6 empty] | 2016-10-30
| 静宁县精准扶贫荞岔饮水安全工程 | 2016-04-01 | 水源工程、净水厂工程、输水工程、配水工程、入户工程 | 100 | 259.52 | 39 | 100 |  |  | 118 | 100 |  |  | 102.52 | 100 |  |  | 259.52 | 100 | 978 | 978 |  | 100 | 100 | [6 empty] | 2016-10-30
| 静宁县精准扶贫仁大南门饮水安全工程 | 2016-04-01 | 水源工程、净水厂工程、输水工程、配水工程、入户工程 | 100 | 1067.75 | 163 | 100 |  |  | 505 | 100 |  |  | 399.75 | 100 |  |  | 1067.75 | 100 | 11709 | 11709 |  | 100 | 100 | [6 empty] | 2016-10-30
| 静宁县精准扶贫农村饮水安全管网延伸工程 | 2016-04-01 | 配水工程、部分入户工程 | 100 | 922.25 | 141 | 100 |  |  | 408 | 100 |  |  | 373.25 | 100 |  |  | 922.25 | 100 | 8172 | 8172 |  | 100 | 100 | [6 empty] | 2016-10-30